|  |
| --- |
| **Додаток 4 до Порядку розроблення обласних цільових програм та звітності про їх виконання** |

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ ЗА 2018 РІК**

Виконання заходів програми за видатками

1. Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018 - 2022 роки

(назва програми)

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходів програми** | **Визначено програмою, тис. грн** | | | | | **Проведені видатки, тис. грн** | | | | | |
| **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | | **Всього** | | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | |
| **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджетних джерел** | **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджет них джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Реалізація за весь період дії програми (2018-2022 роки)** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | **500,0** |  | **500,0** |  |  | **489,8** |  | | **489,8** |  |  |
|  | Надання послуг від автоматизації відповідних служб та супроводів програмного комплексу | **62,5** |  | **62,5** |  |  | **62,5** |  | | **62,5** |  |  |
|  | Надання одноразової грошової допомоги особам з інвалідністю, пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам, учасникам і ветеранам визвольних змагань (ОУН-УПА) та іншим категоріям громадян, які потрапили у скрутне становище на вирішення матеріально побутових проблем | **3608,0** |  | **3608,0** |  |  | **3467,3** |  | | **3467,3** |  |  |
|  | Проведення заходів до дня Святого Миколая,до дня захисту дітей, до дня ветерана, до дня людей з інвалідністю, виготовл.посвідчень | **147,0** |  | **147,0** |  |  | **136,1** |  | | **136,1** |  |  |
|  | Разом | **4317,5** |  | **4317,5** |  |  | **4155,7** |  | | **4155,7** |  |  |
|  |  |  |  | **В тому числі за 2018 рік** | | | | | |  |  |  |
| 1 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | **500,0** |  | **500,0** |  |  | **489,8** |  | | **489,8** |  |  |
|  | Надання послуг від автоматизації відповідних служб та супроводів програмного комплексу | **62,5** |  | **62,5** |  |  | **62,5** |  | | **62,5** |  |  |
|  | Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям громадян, які потрапили у скрутне становище на вирішення матеріально побутових проблем | **3608,0** |  | **3608,0** |  |  | **3467,3** |  | | **3467,3** |  |  |
|  | Проведення заходів до дня Святого Миколая,до дня захисту дітей, до дня ветерана, до дня людей з інвалідністю | **147,0** |  | **147,0** |  |  | **136,1** |  | | **136,1** |  |  |
|  | Разом | **4317,5** |  | **4317,5** |  |  | **4155,7** |  | | **4155,7** |  |  |

**2.** **Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області у 2018 році**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходів програми** | **Визначено програмою, тис. грн** | | | | | **Проведені видатки, тис. грн** | | | | |
| **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | | **Всього** | **В тому числі за рахунок коштів:** | | | |
| **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджетних джерел** | **Державного бюджету** | **Обласного бюджету** | **Інших місцевих бюджетів** | **Небюджет них джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  | **Реалізація програми за 2018-2022 роки** | | | | |  |  |  |
| 1 | Надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції грошової допомоги як таким, що потрапили у важкі життєві обставини | 99,7 |  | 99,7 |  |  | 79,2 |  | 79,2 |  |  |
|  | забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, умовами тимчасового проживання | 1299,4 |  | 1299,4 |  |  | 1299,4 |  | 1299,4 |  |  |
|  | забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації в тому числі стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) зубного протезування, забезпечення ендопротезуванням, протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операцій об’єднаних сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 3667,2 |  | 3667,2 |  |  | 3544,1 |  | 3544,1 |  |  |
|  | Разом | **5066,3** |  | **5066,3** |  |  | **4922,7** |  | **4922,7** |  |  |
|  |  |  |  | **в тому числі 2018 рік** | | | | |  |  |  |
| 1 | Надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції грошової допомоги як таким, що потрапили у важкі життєві обставини | 99,7 |  | 99,7 |  |  | 79,2 |  | 79,2 |  |  |
|  | забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, умовами тимчасового проживання | 1299,4 |  | 1299,4 |  |  | 1299,4 |  | 1299,4 |  |  |
|  | забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації в тому числі стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) зубного протезування, забезпечення ендопротезуванням, протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операцій об’єднаних сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 3667,2 |  | 3667,2 |  |  | 3544,1 |  | 3544,1 |  |  |
|  | Всього | 5066,3 |  | 5066,3 |  |  | 4922,7 |  | 4922,7 |  |  |

У графі 2 зазначаються усі заходи, затверджені програмою.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію заходів програми, визначені програмою з початку її дії та на звітний період року всього та диференційовано за джерелами фінансування.

У графах 8-12 зазначаються обсяги видатків, проведених, на реалізацію заходів програми з початку її дії, видатків за звітний період року всього та диференційовано за джерелами фінансування.

Виконання показників затрат:

**1.** Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018 - 2022 роки

(назва програми)

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Джерела фінансування програми** | **Визначено програмою** | **Затверджено бюджетом** | **Профінансовано** | **Використано** | **Рівень виконання (%)** | |
| **До затвердженого бюджетом** | **До визначеного програмою** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Державного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обласного бюджету | у межах виділ.асигнув. | 4317,5 | 4155,7 | 4155,7 | 9**6,3** | 0,0 |
| 3 | Інших місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Небюджетних джерел |  | х |  |  | х |  |
| 5 | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |

**2. Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області у 2018 році**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Джерела фінансування програми** | **Визначено програмою** | **Затверджено бюджетом** | **Профінансовано** | **Використано** | **Рівень виконання (%)** | |
| **До затвердженого бюджетом** | **До визначеного програмою** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Державного бюджету |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обласного бюджету | у межах виділ.асигнув | 5066,3 | 4922,7 | 4922,7 | 97,2 | 0,0 |
| 3 | Інших місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Небюджетних джерел |  | х |  |  | х |  |
| 5 | ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |

Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання:

1.Обласна комплексна програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018 - 2022 роки

(назва програми)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходів програми** | **Одиниця виміру (у натуральних показниках)** | **Стан виконання** | | **Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням** |
| **Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік** | **Фактичне виконання** |
|  |  | **Виконання з 2018-2022 роки** | | |  |
|  | Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям громадян, які потрапили у скрутне становище на вирішення матеріально побутових проблем | тис.грн. | 3500,0 | 3359,3 | Неможливо передбачити кількість звернень громадян, які потрапили у скрутне становище на вирішення матеріально-побутових проблем. |
|  |  | в тому числі 2018 рік | | |  |
|  | Надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам, пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям громадян, які потрапили у скрутне становище на вирішення матеріально побутових проблем | тис.грн. | 3500,0 | 3359,3 | Неможливо передбачити кількість звернень громадян, які потрапили у скрутне становище на вирішення матеріально-побутових проблем. |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області у 2018 році**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва заходів програми** | **Одиниця виміру (у натуральних показниках)** | **Стан виконання** | | **Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням** |
| **Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік** | **Фактичне виконання** |
|  |  | **Виконання з 2018-2022 роки** | | |  |
|  | Надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції грошової допомоги як таким, що потрапили у важкі життєві обставини | тис.грн. | 99,7 | 79,2 | Станом на 01.01.19 на територію Житомирської області прибуло 7265 осіб, з них з АР Крим – 448 осіб.  Більшість внутрішньо переміщених осіб, які прибули на територію області, не отримують пенсії або отримують їх у розмірах, що не перевищують прожиткового мінімуму для працездатних осіб, працездатні громадяни до моменту працевлаштування не мають матеріальної підтримки. |
|  | забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації в тому числі стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) зубного протезування, забезпечення ендопротезуванням, протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операцій об’єднаних сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | тис.грн. | 3667,2 | 3544,1 | За станом на 01.01.2019 за інформацією обласного військового комісаріату на облік у військкоматах поставлено 11304 демобілізованих військовослужбовців, із них:  - визнані учасниками АТО – 7759 осіб.  Розрахунок потреби на лікування та медичну реабілітацію військовослужбовців розраховувався з кількості визначених учасників АТО. |
|  |  | в тому числі 2018 рік | | |  |
|  | Надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції грошової допомоги як таким, що потрапили у важкі життєві обставини | тис.грн. | 99,7 | 79,2 | Станом на 01.01.19 на територію Житомирської області прибуло 7265 осіб, з них з АР Крим – 448 осіб.  Більшість внутрішньо переміщених осіб, які прибули на територію області, не отримують пенсії або отримують їх у розмірах, що не перевищують прожиткового мінімуму для працездатних осіб, працездатні громадяни до моменту працевлаштування не мають матеріальної підтримки. |
|  | забезпечення обстеження, лікування, санаторно-курортного лікування та медичної реабілітації в тому числі стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) зубного протезування, забезпечення ендопротезуванням, протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операцій об’єднаних сил, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | тис.грн. | 3667,2 | 3544,1 | За станом на 01.01.2019 за інформацією обласного військового комісаріату на облік у військкоматах поставлено 11304 демобілізованих військовослужбовців, із них:  - визнані учасниками АТО – 7759 осіб.  Розрахунок потреби на лікування та медичну реабілітацію військовослужбовців розраховувався з кількості визначених учасників АТО. |

Завдяки реалізації обласної комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань (ОУН-УПА) та незахищених верств населення Житомирської області на 2018 – 2022 роки за 2018 рік виплачено матеріальну допомогу 78 особам, які брали участь у ході проведення АТО, 22 членам сімей мобілізованих військовослужбовців та учасників АТО, 10 сім’ям воїнів загиблих в зоні антитерористичної операції.

Відповідно до Програми соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області у 2018 році, за 2018 рік виплачено матеріальну допомогу переселенцям в кількості 25 чол.

Директор департаменту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юрій ПРОКОПЕЦЬ

(підпис) ( прізвище та ініціали )

Начальник управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна СТАТКЕВИЧ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)