Додаток до Програми

Напрями діяльності та заходи

Програми  розвитку системи освіти  Житомирської області на 2021-2025  роки

- 1. Дошкільна освіта

| - № з/п | - Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | - Перелік заходів Програми | - Термін виконання заходу |  |  |  |  | - Виконавці | - Джерела фінансування |  | - Орієнтовні обсяги фінансування* (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  | - Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 рік | - 2022 рік | 2023 рік | 2024рік | 2025 рік |  |  |  | - 2021 рік |  | 2022 рік | 2023 рік |  | 2024 рік |  | 2025 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | - 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| Проєкт «Доступна дошкільна освіта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розширення мережі закладів дошкільної освіти | 1.1. Будівництво нових закладів дошкільної освіти | + | + | - + | - + | - + | Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  | - Створення місць у закладах дошкільної освіти |
|  |  | 1.2. Реконструкція та капітальні ремонти приміщень закладів дошкільної освіти | + | + | + | + | + | Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  | - Створення місць у закладах дошкільної освіти |
|  |  | 1.3. Відкриття закладів дошкільної освіти у пристосованих приміщеннях | + | + | + | + | + | Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  | - Створення нових 30 місць у закладах дошкільної освіти |
| 2 | Забезпечення охоплення дітей дошкільною освітою | 2.1. Відкриття додаткових груп у працюючих закладах дошкільної освіти | + | + | + | + | + | Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування |  | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  | Збільшення відсотку охоплення дітей дошкільною освіти |
|  |  | 2.2. Комплектація закладів дошкільної освіти педагогічними працівниками | + | + | + | + | + | Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування |  | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості дошкільної освіти |
| 3 | Створення сучасного розвивального середовища | 3.1. Забезпечення закладів дошкільної освіти комп’ютерною технікою та підключенням до мережі Інтернет | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування |  | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості дошкільної освіти |
|  |  | 3.2. Забезпечення закладів дошкільної освіти сучасним безпечним розвивальним ігровим середовищем | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування |  | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення якості дошкільної освіти |
| - 2. Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проєкт «Якісне харчування –здорова дитина- сильна нація» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення дітей якісним харчуванням | 1.1. Проведення ремонтів та забезпечення їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти сучасним технологічним обладнанням | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Державний бюджет, бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Збільшення відсотку охоплення дітей якісним харчуванням |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації | - Обласний бюджет | - 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |
|  |  | Оснащення їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти меблями | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації органи місцевого самоврядування | - Обласний, бюджет, бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Збільшення відсотку охоплення дітей якісним харчуванням |
|  |  | Запровадження електронного меню у закладах дошкільної та загальної середньої освіти | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Збільшення відсотку охоплення дітей якісним харчуванням та збереження здоров`я дітей |
|  |  | Оновлення меню у шкільних їдальнях згідно HACCP | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  |
| Всього за напрямом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - № з/п | - Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | - Перелік заходів Програми | - Строк виконання заходу |  |  |  |  | - Виконавці | - Джерела - фінансування | - Орієнтовні обсяги фінансування* (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |  |  | - Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  | - 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |
| Проєкт «Нова українська школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення умов для реформування закладів загальної середньої освіти | 1.1. Формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти, у тому числі опорних закладів освіти | - + | - + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Підвищення якості загальної середньої освіти |  |  |  |
|  |  | 1.2. Створення умов для академічної автономії закладів освіти | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень |  |  |  |
| 2 | Забезпечення якості загальної середньої освіти | 2.1. Забезпечення засобами навчання навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти («Нова українська школа») | + | + | - + | - + | - + | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Підвищення якості загальної середньої освіти |  |  |  |
|  |  | 2.2. Забезпечення меблями навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти («Нова українська школа») | + | + | - + | - + | - + | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Підвищення якості загальної середньої освіти |  |  |  |
|  |  | 2.3. Забезпечення комп’ютерним та мультимедійним навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти («Нова українська школа») | + | + | - + | - + | - + | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Підвищення якості загальної середньої освіти |  |  |  |
|  |  | 2.4. Удосконалення дистанційної форми навчання у закладах загальної середньої освіти | + | + | - + | - + | - + | Органи місцевого самоврядування | Бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Надання доступної, якісної загальної середньої освіти |  |  |  |
| 3 | - Створення умов для здобуття освіти дітьми, які перебувають на тривалому лікуванні | - 3.1. Забезпечення організації освітнього процесу для дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» та Житомирському обласному протитуберкульозному диспансері | + | + | - + | - + | - + | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний бюджет, бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Надання доступної, якісної загальної середньої освіти |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет | - 2023,8 | 2023,8 | 2023,8 | 2023,8 | 2023,8 |  |  |  |  |  |
| 4 | Розбудова мережі закладів з профільним навчанням та підвищення якості профільної освіти | 4.1. Формування мережі закладів загальної середньої освіти з профільною освітою | + | + | - + | - + | - + | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Надання доступної, якісної загальної середньої освіти |  |  |  |  |
| 5 | - Створення безпечних умов для підвезення учнів та вчителів | - 5.1. Закупівля шкільних автобусів | + | + | - + | - + | - + | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування | Державний бюджет, обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Закупівля 60 шкільних автобусів |  |  |  |  |
|  | Всього по роках |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2023,8 | 2023,8 | 2023,8 | 2023,8 | 2023,8 |  |  |  |  |  |
|  | Всього за напрямом |  |  |  |  |  |  |  |  | 10119,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами

| - № з/п | - Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | - Перелік заходів Програми | - Строк виконання заходу |  |  |  |  | - Виконавці | - Джерела фінансування | - Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  | - Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 - рік | - 2022 - рік | - 2023 рік | - 2024 рік | - 2025 рік |  |  | - 2021 - рік | - 2022 - рік | - 2023 рік | - 2024 рік | - 2025 рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | 9 | 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | 16 |  |
| Проєкт «Інклюзивний дитячий садок, школа, заклад професійної (професійно-технічної) освіти» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами | - 1.1. Створення умов у закладах дошкільної освіти усіх форм власності для відкриття інклюзивних груп | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю послугами дошкільної освіти |  |
|  |  | - 1.2. Розширення мережі інклюзивних закладів дошкільної освіти та відкриття інклюзивних груп | + | - + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Збільшення кількості інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти |  |
|  |  | - 1.3. Розширення мережі інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Збільшення кількості класів з інклюзивним навчанням у закладах загальної середньої освіти |  |
|  |  | - 1.4. Навчання педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти | + | - + | - + | - + | - + | - КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, органи місцевого самоврядування | - Обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Збільшення кількості фахівців для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами |  |
|  |  | - 1.5. Проведення просвітницької роботи та підтримка батьків дітей з особливими освітніми потребами | + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації органи місцевого самоврядування, заклади освіти | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | Підвищення рівня обізнаності батьків щодо особливостей освітнього процесу |  |
|  |  | - 1.6. Забезпечення здобуття професійної освіти учнями з особливими освітніми потребами та дітьми з інвалідністю у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації | - Обласний бюджет | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Забезпечення потреб у професійній освіті дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами |  |
|  |  | - 1.7. Оснащення сучасним обладнанням та мобільними меблями ресурсних кімнат у закладах з інклюзивною освітою | + | - + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Підвищення якості рівня надання освітніх послуг |  |
| - 2 | Розвиток творчих здібностей та забезпечення доступу дітей з особливими освітніми потребами до позашкільної освіти | - 2.1. Розширення мережі закладів позашкільної освіти з інклюзивною формою навчання | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування | - Бюджети місцевого самоврядування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених позашкільною освітою |  |
| Проєкт «Реформування системи закладів інституційного догляду» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Створення оптимальних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах інституційного догляду | 1.1. Створення кімнат відпочинку (батьківських кімнат) для перебування дитини з батьками у закладі освіти під час отримання корекційно-реабілітаційних послуг | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади освіти | - Обласний бюджет, - інші джерела | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Підвищення якості надання корекційно-реабілітаційних послуг, створення умов |  |
| - 2 | Трансформація закладів освіти інституційного догляду | - 2.1. Проведення роботи з батьками, діти яких реінтегровані з закладів інституційного догляду | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування, заклади освіти | - Бюджети місцевого самоврядування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Збільшення кількості дітей, реінтегрованих із закладів інституційного догляду |  |
|  |  | - 2.2. Забезпечення соціально-психологічного супроводу та патронату дітей, реінтегрованих з закладів інституційного догляду | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування, заклади освіти | - Бюджети місцевого самоврядування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Збільшення кількості дітей, реінтегрованих із закладів інституційного догляду |  |
|  |  | - 2.3. Оптимізація мережі закладів інституційного догляду області | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації | - Обласний бюджет | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Створення оптимальної мережі закладів інституційного догляду області |  |

- 4. Професійна орієнтація учнівської молоді

| Проєкт «Профорієнтаційна робота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Удосконалення та оновлення системи профорієнтаційної роботи у закладах освіти | - 1.1. Розроблення та введення програм і курсів профорієнтаційного спрямування у 9-11 класах закладів загальної середньої освіти | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування, заклади освіти | - Бюджети місцевого самоврядування | - У межах фінансових можливостей | - Визначення професійних запитів та потреб учнів, орієнтація випускників на майбутню професію |  |
|  |  | - 1. 2. Проведення профорієнтаційних заходів: екскурсій на підприємства, ярмарок професій тощо | + | + | - + | - + | - + | - Органи місцевого самоврядування, заклади освіти | - Бюджети місцевого самоврядування | - У межах фінансових можливостей | - Визначення професійних запитів та потреб учнів, орієнтація випускників на майбутню професію |  |
|  |  | - 1.3. Забезпечення діяльності центрів професійної кар’єри на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | + | + | - + | - + | - + | - Заклади професійної (професійно-технічної) освіти | - Інші джерела | - У межах фінансових можливостей | - Визначення професійних запитів та потреб учнів, орієнтація випускників на майбутню професію |  |

|  |  | - Проєкт «Безбарˋєрне середовище» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Створення умов для дітей з особливими освітніми потребами | - 2.1. Забезпечення безбар’єрного середовища та універсального дизайну освіти | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації органи місцевого самоврядування, заклади освіти | - Обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування | - 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - Збільшення кількості закладів доступних для дітей з обмеженими фізичними можливостями |
| Всього по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| Всього за напрямом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |

- 5.  Позашкільна освіта

| - № з/п | - Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | - Перелік заходів Програми | - Строк виконання заходу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Виконавці |  | - Джерела фінансування |  | - Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  | - Очікуваний результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 - рік | - 2022 - рік |  | - 2023 - рік |  | - 2024 рік |  | - 2025 рік |  |  |  |  |  |  | - 2021 - рік | - 2022 - рік |  | - 2023 - рік |  | - 2024 рік |  | - 2025 рік |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | - 11 | - 12 |  | - 13 |  | - 14 |  | - 15 |  | 16 |  |  |  |
| - Проєкт «Позашкільна освіта – простір креативу та творчості» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Створення умов для розвитку здібностей та обдарувань дітей та молоді | - 1.1. Збереження та розширення мережі закладів позашкільної освіти, зокрема у територіальних громадах | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Органи місцевого самоврядування |  | - Бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою |  |  |  |
|  |  | - 1.2. «Світ позашкілля для особливої дитини» | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Органи місцевого самоврядування |  | - Бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Забезпечення доступу дітей з особливими освітніми потребами до дошкільної освіти |  |  |  |
|  |  | - 1.3.Оснащення закладів позашкільної освіти сучасною комп’ютерною технікою та мультимедійним обладнанням для формування інноваційного освітнього простору | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації органи місцевого самоврядування, заклади освіти |  | - Обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Підвищення якості |  |  |  |
|  |  | - 1.4. Розвиток мережі відділень з видів спорту ДЮСШ, груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти, у тому числі у ЗЗСО | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Органи місцевого самоврядування |  | - Бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Збільшення кількості учасників фізкультурно-оздоровчих заходів |  |  |  |
| 2 | Створення безпечного освітнього середовища | - 2.1.Проведення онлайн-курсів, круглих столів, тренінгів на тему: «Протидія та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти) | + |  | + |  | + |  | + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, заклади освіти |  | - Обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Зменшення проявів булінгу у закладах освіти |  |  |  |
| - Проєкт «Школа патріотизму» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.2 | - Сприяння справі оборони України через військово-патріотичне виховання дітей та молоді | Реалізація Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді, урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання | + |  | + |  |  |  |  |  |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний центр туризму, краєзнавства учнівської молоді» |  | - Обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу |  |  |  |
|  |  | - Розширення мережі гуртків національно-патріотичного спрямування | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Органи місцевого самоврядування |  | - Бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Збільшення кількості дітей, охоплених національно-патріотичним вихованням |  |  |  |
|  |  | - Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та забезпечення участі переможців обласного етапу у Всеукраїнському заключному етапі змагань | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний центр туризму, краєзнавства учнівської молоді» |  | - Обласний бюджет, бюджети місцевого самоврядування |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Збільшення кількості дітей, залучених до Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») |  |  |  |
|  |  | - Проведення районних, міських, обласних етапів Всеукраїнських фізкультурно-патріотичних фестивалів, конкурсів та забезпечення участі переможців обласних етапів у всеукраїнських заключних етапах | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади |  | - Обласний бюджет, місцеві бюджети |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Проведення районних, міських, обласних етапів Всеукраїнських фізкультурно-патріотичних фестивалів, конкурсів |  |  |  |
|  | Залучення дітей та молоді до участі у збереженні і підтримці єдності українського суспільства, сприяння розвитку цілісного світогляду у них на засадах української національної солідарності й соціальної справедливості; | Проведення щорічних обласних заходів, присвячених Дню захисника України | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади |  | - Місцеві бюджети |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Утвердження у дітей та молоді патріотичних цінностей, переконань та поваги до рідної землі, держави, родини народу |  |  |  |
|  |  | Створення військово-патріотичних таборів під час літніх канікул | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади |  | - Місцеві бюджети |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сприяння національно-патріотичному вихованню, вдосконалення фізичної підготовки |  |  |  |
|  |  | Налагодження співпраці з громадськими організаціями військовими, частинами з питань національно-патріотичного виховання | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади |  | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Формування готовності до Захисту Вітчизни |  |  |  |
| - Проєкт «Обдарована дитина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Виявлення та підтримка обдарованої молоді, створення умов для її розвитку | - 1.1. Проведення Всеукраїнських олімпіад | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади |  | - Обласний бюджет, місцеві бюджети |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Залучення до участі в олімпіадах, конкурсах щорічно понад 6000 учнів |  |  |  |
|  |  | - Проведення обласних змагань, спортивно-масових та оздоровчих заходів (чемпіонати, турніри, фестивалі, спартакіади, спортивні ігри) серед учнів закладів освіти та вихованців ДЮСШ | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади |  | - Обласний бюджет, місцеві бюджети |  | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Відбір учнів для участі у спортивних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів |  |  |  |
| - 5.4 | - Заохочення та стимулювання обдарованих учнів | - Організація обласних літніх профільних наукових змін для обдарованої учнівської молоді – переможців всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, творчих конкурсів, змагань, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН | - |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади |  | - Обласний бюджет, місцеві бюджети |  | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Організація роботи літніх профільних шкіл для обдарованих учнів Житомирської області, залучення до участі в них 750 школярів |  |  |  |
|  |  | - Забезпечення виплати винагороди голови обласної державної адміністрації педагогічним працівникам, які підготували переможців Всеукраїнських олімпіад та конкурсів, учням – переможцям Всеукраїнських олімпіад та конкурсів | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади |  | - Обласний бюджет |  | - 200 |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | Заохочення педпрацівників, які працюють з обдарованими дітьми, підтримка обдарованих дітей та молоді |  |  |
|  |  | - Забезпечення виплати стипендій обдарованим учням, студентам та молодим науковцям | + |  | + |  | - + |  | - + |  | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої освіти, Житомирський обласний ліцей ЖОР |  | - Обласний бюджет |  | - 400 |  |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | Заохочення та підтримка обдарованих дітей та молоді |  |  |
| Всього по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 600 |  |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  | 600 |  |  |  |  |
| Всього за напрямом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Напрям 6. Розвиток дитячого лідерського руху

| - № з/п | - Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | - Перелік заходів Програми | - Строк виконання заходу |  |  |  |  | - Виконавці | - Джерела - фінансування | - Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), - тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  | - Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  | - 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 |
| - 6.1. | Створення сприятливих умов для розвитку органів учнівського самоврядування | Розвиток мережі дитячих громадських об'єднань, органів учнівського самоврядування; підтримка дитячих соціальних ініціатив | - + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | Забезпечення функціонування органів учнівського самоврядування в усіх районах, містах, ОТГ |
|  |  | - Забезпечення співпраці між управлінням освіти і науки облдерж-адміністрації та обласною радою дітей Житомирщини | - + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Вкладання коштів не потребує | - - |  |  |  |  | - Створення дієвої моделі функціонування органів учнівського самоврядування на рівні навчальних закладів, міст, районів та на обласному рівні |
|  |  | - Забезпечення підготовки педагогічних кадрів для організації роботи районних (міських) органів учнівського самоврядування | - + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  | - - | - Підвищення професійного рівня педагогічних працівників та формування у них готовності до роботи з дітьми-лідерами |
|  |  | - Створення умов для забезпечення діяльності різних моделей учнівського самоврядування на районних та міських рівнях | - + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Широке залучення дітей та учнівської молоді до роботи в органах учнівського самоврядування |
|  |  | - Розширення напрямів партнерської взаємодії органів учнівського самоврядування зі студентськими радами та організаціями | - + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Створення системи дієвого партнерства |
| - 6.2 | - Удосконалення системи навчання лідерів учнівського самоврядування | - Організація роботи школи лідерів органів самоврядування дітей та учнівської молоді області | - + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Підвищення якості навчання дітей-лідерів, мотивація їх до участі у суспільному житті області |
|  |  | - Сприяння залученню батьківської та педагогічної громадськості до роботи органів учнівського самоврядування | - + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Підвищення зацікавленості батьків та педагогів у формуванні громадської активності дітей та учнівської молоді |

Напрям 7. Професійна та вища освіта

| - № з/п | - Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | - Перелік заходів Програми | - Строк виконання заходу |  |  |  |  | - Виконавці | - Джерела фінансування | - Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), - тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  | - Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  | - 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 |  |
| - 7.1 | - Реформування професійної освіти | Проведення моніторингу регіональних потреб у фахівцях та робітничих кадрах | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Вивчення потреб регіонального ринку праці, запитів роботодавців у фахівцях та робітничих кадрах |  |
|  |  | Удосконалення мережі закладів професійної освіти | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої та професійної (професійно-технічної ) освіти | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Розроблення моделі модернізації мережі закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти |  |
|  |  | Створення та забезпечення обладнанням навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | - Державний, обласний бюджет, бюджет м.Житомира | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Створення - навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням |  |
|  |  | Створення тренінгових класів на базі закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти | - Державний, обласний бюджет, бюджет м.Житомира | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Створення тренінгових класів на базі ЗППТО та ЗФПО |  |
|  |  | Забезпечення здобуття населенням професійних кваліфікацій упродовж всього життя; надання консультаційних та освітніх послуг дорослому населенню у центрах професійної кар`єри | + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної - (професійно-технічної ) освіти | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Забезпечення надання освітніх послуг населенню - упродовж всього - життя у 20 центрах професійної кар`єри |  |
|  |  | Сприяння у здобутті професійної (професійно-технічної) освіти особам з особливими освітніми потребами | + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади фахової передвищої та професійної - (професійно-технічної ) освіти | - Обласний, державний бюджети | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Здобуття робітничої професії понад 100 осіб із числа дітей – інвалідів. |  |
|  |  | Оснащення обладнанням лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень закладів професійної освіти | + | + | + | + | + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної - (професійно-технічної ) освіти | - Обласний бюджет | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Забезпечення обладнанням 50 лабораторій, кабінетів, майстерень закладів професійної (професійно-технічної) освіти |  |
|  |  | Оснащення меблями лабораторій, навчальних кабінетів та майстерень закладів професійної освіти | + | + | + | + | + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної - (професійно-технічної) освіти | - Обласний бюджет | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Забезпечення меблями - 50 кабінетів, лабораторій, майстерень закладів професійної (професійно-технічної) освіти |  |
|  |  | Сприяти залученню інвестицій та грантів на розвиток професійної освіти | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної - (професійно-технічної ) освіти | - Інші джерела фінансування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Залучення інвестицій та грантів на розвиток професійної освіти |  |
| 7.2 | Забезпечення здобуття якісної професійної освіти | Оновлення та забезпечення сучасного змісту професійної освіти, упровадження нових стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій | + | + | + | + | + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області (за згодою), заклади професійної - (професійно-технічної ) освіти | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Забезпечення впровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти з конкретних професій |  |
|  |  | Забезпечення гнучких освітніх траєкторій професійного навчання: розширення видів і форм надання професійної освіти (формальна, неформальна, інформальна освіта, за індивідуальними планами, дуальна форма навчання) | + | + | + | + | + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області (за згодою), заклади професійної - (професійно-технічної ) освіти | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Забезпечення мобільних освітніх траєкторій здобуття професійних кваліфікацій |  |
|  |  | Розроблення навчальних програм професійної підготовки відповідно до вимог сучасного виробництва | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області (за згодою), заклади професійної - (професійно-технічної ) освіти | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Покращення рівня підготовки кадрів |  |
|  |  | Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес: розроблення електронних засобів навчального призначення | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області (за згодою), заклади професійної - (професійно-технічної ) освіти | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Використання нових методів навчання |  |
|  |  | Укладання договорів з роботодавцями на підготовку робітничих кадрів | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади професійної (професійно-технічної) освіти | - Вкладання коштів не потребує | - - | - - | - - | - - | - - | - Формування показників державного/регіонального замовлення |  |
|  |  | Упровадження елементів дуальної форми навчання у закладах професійної освіти | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області (за згодою), заклади професійної освіти | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Поліпшення якості підготовки кадрів |  |
|  |  | Розширення переліку професій з упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти, роботодавці (за згодою) | - Інші джерела - фінансування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Налагодження зв’язку між освітнім процесом та виробництвом |  |
|  |  | Сприяння реалізації проєктів Європейського Союзу, інших міжнародних проектів та впровадження їх напрацювань з питань здобуття професійної (професійно-технічної) технічної освіти | + | + | + | + | + | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області (за згодою), заклади професійної (професійно-технічної) освіти | - Інші джерела фінансування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Упровадження - міжнародних проєктів та напрацювань з питань здобуття професійної (професійно-технічної) освіти |  |
|  | - Формування інноваційного простору у закладах вищої освіти освіти | Реалізація міжнародних освітніх проєктів і програм, спрямованих на вдосконалення освітньої діяльності | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади освіти | - Інші джерела фінансування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Реалізація проєктів |  |
|  |  | Створення мапи освітніх інновацій та інноваційних проєктів | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», заклади вищої освіти | - Інші джерела фінансування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Створення мапи |  |
|  |  | Створення Центру інновацій та підприємництва на базі закладів вищої освіти | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої освіти | - Інші джерела фінансування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Створення центру інновацій та підприємництва |  |
|  | - Технології підготовки педагогів до впровадження інновацій в закладах освіти | Створення експериментальної лабораторії «Компетентності Нової української школи» на базі закладу вищої освіти | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої освіти | - Інші джерела фінансування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Створення експериментальних лабораторій |  |
|  |  | Проведення інноваційного форуму та серії спеціалізованих тренінгів | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої освіти | - Інші джерела фінансування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Проведення форуму та 5 тренінгів |  |
| - 7.3 | - Інноваційна діяльність у закладах вищої освіти | Патентування винаходів (корисних моделей) | + | + | - + | - + | - + | - Заклади вищої освіти | - Державний, бюджет, інші джерела фінансування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Отриман-ня патентів |  |
|  |  | Обмін досвідом роботи у галузі наукових розробок | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої освіти | - Державний бюджет, інші джерела фінансування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Співпраця з країнами світу |  |
|  |  | Участь у конкурсах на отримання грантів | + | + | - + | - + | - + | - Заклади вищої освіти | - Державний, бюджет, інші джерела фінансування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Отримання грантів для реалізації проєктів |  |
| - 7.4. | - Створення умов для підготовки сучасного фахівця з вищою освітою | Оновлення змісту освіти, що ґрунтується на формуванні компетентностей | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої, фахової передвищої освіти | - Державний бюджет, інші джерела - фінансування | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Оновлення програм навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки |  |
|  |  | Створення начальних тренінгових центрів у закладах вищої освіти | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої освіти | - Державний бюджет, інші джерела - фінансування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Створення тренінгових центрів |  |
|  |  | Удосконалення форм соціального партнерства і мережевої взаємодії | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої, фахової передвищої освіти | - Обласний бюджет, - інші джерела - фінансування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Проведення коуч-сесій, тренінгів, семінарів-практикумів, творчих лабораторій, майстер-класів |  |
|  |  | Запровадження зарубіжного досвіду підготовки фахівців з вищою освітою | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої, фахової передвищої освіти | - Інші джерела - фінансування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Використання зарубіжного досвіду |  |
| - 7.5. | - Підготовка фахівців з вищою освітою відповідно до потреб регіонального ринку праці | Моніторинг регіонального ринку праці | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої, фахової передвищої освіти | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  | - Проведення моніторингу |  |
|  |  | Розширення провадження освітньої діяльності | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої, фахової передвищої освіти | - Державний бюджет, інші джерела | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | Ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти (освітній ступінь бакалавра) |  |
| - 7.6. | - Виявлення та підтримка обдарованої молоді, створення умов для її розвитку | Забезпечення проведення обласних етапів Всеукраїнських студентських олімпіад та Міжнародних конкурсів | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої, фахової передвищої освіти | - Державний бюджет, - інші джерела фінансування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Проведення обласних етапів Всеукраїнських студентських олімпіад та Міжнародних конкурсів |  |
|  |  | Участь студентської молоді у різноманітних конкурсах, турнірах, електронних платформах тощо | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, заклади вищої, фахової передвищої освіти | - Державний бюджет, інші джерела фінансування | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | - Забезпечення участі студентської молоді в інтелектуальних змаганнях |  |
| - Проєкт «Освіта впродовж життя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Створення умов для здобуття освіти упродовж життя | Створення електронних платформ для організації освітніх послуг впродовж життя | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-методичний кабінет ПТО у Житомирській області (за згодою), заклади професійної - (професійно-технічної ) освіти | - Обласний бюджет | - 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | - Забезпечення доступу до освіти впродовж життя |  |
| - Всього по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |  |  |
| - Всього за напрямом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2450,0 |  |  |  |  |  |  |

- Напрям 8 . Оновлення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників

| - № з/п | - Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | - Перелік заходів Програми | - Строк виконання заходу |  |  |  |  |  | - Виконавці | - Джерела фінансування | - Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), - тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |  | - Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 - рік | - 2022 - рік | - 2023 - рік | - 2024 рік | - 2025 рік |  |  |  |  | - 2021 - рік | - 2022 - рік | - 2023 - рік | - 2024 рік | - 2025 рік |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |  | - 9 | - 10 | - 11 |  | - 12 | - 13 | - 14 | - 15 | - 16 |
| 8.1. | Реформування системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників | Оновлення форм і видів підвищення кваліфікації з урахуванням Концепції НУШ, професійних стандартів педагогічних працівників, запитів педагогів | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет - (у межах фінансового ресурсу) | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Удосконалена система підвищення кваліфікації педагогічних працівників регіону за очною, заочною, дистанційною, мережевою, дуальною формами навчання, мережа семінарів, тренінгів, вебінарів, майстер-класів тощо |
|  |  | Проведення тематичних курсів, семінарів, тренінгів з питань розроблення та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, проведення інституційного аудиту, сертифікації педагогічних працівників | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  |  | Розроблені моделі внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах освіти. Готовність керівників та педагогічних працівників закладів освіти до проведення інституційного аудиту, сертифікації |
|  |  | Проведення тематичних курсів, семінарів, тренінгів з питань забезпечення автономії закладів освіти, роботи в умовах децентралізації управління та адміністративно-територіальної реформи | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Вкладання коштів не потребує |  |  |  |  |  |  | Упроваджена система тематичних курсів, семінарів, тренінгів з підготовки закладів та установ освіти регіону до роботи в умовах автономії, децентралізації управління та адміністративно-територіальної реформи |
|  |  | Розширення співпраці з науковими центрами, установами, закладами вищої освіти України та зарубіжжя | - + | - + |  |  |  |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет (у межах фінансового ресурсу) | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Укладені меморандуми й угоди про співпрацю та взаємообмін науково-методичними досягненнями |
|  |  | Удосконалення ресурсної бази для реалізації Концепції «Нова українська школа» |  |  |  |  |  |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет (у межах фінансового ресурсу) | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Створені на базі КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР навчальні кабінети, обладнані сучасними засобами навчання |
| 8.2. | Надання освітніх та науково-методичних послуг | Продовження роботи з педагогами закладів загальної середньої освіти з питань реалізації Концепції «Нова українська школа» | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Запроваджена система курсів, семінарів, тренінгів для підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах НУШ |
|  |  | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою підготовки їх до роботи в умовах профільної середньої освіти | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Запроваджена система семінарів, тренінгів для підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах профільної середньої освіти |
|  |  | Підготовка педагогічних працівників та керівників закладів освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Запроваджена система семінарів, тренінгів для підготовки педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища |
|  |  | Науково-методичний супровід діяльності педагогічних працівників з організації роботи з обдарованими дітьми області |  |  |  |  |  |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Удосконалена система науково-методичного супроводу організації роботи з обдарованими дітьми області |
|  |  | Створення системи науково-методичного консультування суб’єктів освітньої діяльності (педагог –заклад освіти – освітня система району/міста/ОТГ), забезпечення технологічних та науково-методичних умов її функціонування та розвитку | - + - + | - + | - + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет, місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Сформована мережа пунктів онлайн-консультування, упроваджена система онлайн-семінарів, майстер-класів тощо, підготовлені консультанти у сфері освіти з актуальних проблем реформування системи освіти |
|  |  | Надання послуг з неформальної та інформальної освіти дорослих за запитами територіальних громад | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет, місцеві бюджети (у межах фінансового ресурсу) | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Створено та забезпечено функціонування Центру неформальної освіти дорослих у структурі КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, забезпечено науково-методичну, технологічну та організаційну підтримку діяльності Центру. |
|  |  | Надання дистанційних освітніх послуг за запитами територіальних громад, окремих осіб, розвиток неформальної освіти в регіоні | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет, місцеві бюджети (у межах фінансового ресурсу) | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Створено електронний ресурс для надання дистанційних послуг за запитами, забезпечено науково-методичну, технологічну та організаційну підтримку ресурсу |
| 8.3. | Інноваційна діяльність, налагодження міжнародної співпраці | Упровадження міжнародних освітніх проєктів в систему освіти регіону | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет, місцеві бюджети (у межах фінансового ресурсу) | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Розширення участі закладів освіти, педагогів та учнів в реалізації міжнародних проєктів і програм |
|  |  | Створення умов для здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників у КЗ «ЖОІППО» | - + | - + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР | - Обласний бюджет | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  | Поліпшення матеріально-технічної бази КЗ «ЖОІППО» |
| Всього по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього за напрямом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Напрям 9. Кадрове забезпечення

| - № з/п | - Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | - Перелік заходів Програми | - Строк виконання заходу |  |  |  |  | - Виконавці | - Джерела фінансування | - Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  | - Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  | - 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Проєкт «Ефективний керівник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення переходу до призначення керівників закладів освіти за результатами відкритого конкурсу | + | + | - + | - + | - + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Використання коштів не потребує |  |  |  |  |  | Забезпечення ефективного управління освітою, що сприятиме реальній автономії школи |
| Проєкт «Вчитель майбутнього» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сприяння педагогічним працівникам у проходженні сертифікації | - + | - + | + | + | + | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи управління освітою | - Використання коштів не потребує |  |  |  |  |  | Підтримка творчих, креативних педагогів |

- Напрям 10. Матеріально-технічне забезпечення

| - № з/п | - Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | - Перелік заходів Програми | - Строк виконання заходу |  |  |  |  |  |  | - Виконавці | - Джерела фінансування | - Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Очікуваний результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2021 рік | - 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  |  |  | - 2021 рік | - 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |  | 2025 рік |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | - 13 | - 14 | - 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |  |
| Проєкт «Новий освітній простір» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.1 | - Модернізація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти | - Створення сучасного освітнього простору в закладах загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та післядипломної освіти | + |  | + | + | + | + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади |  | - 3410,0 |  | 3410,0 | 3410,0 |  | 3410,0 |  | 3410,0 |  | Створення нового освітнього простору у закладах освіти |  |  |  |  |
|  |  | - Залучення спонсорських коштів для розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти області | + |  | + | + | + | + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Інші джерела власних надходжень | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів області |  |  |  |
|  |  | - Закупівля STEM-лабораторій | + |  | + | + | + | + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Державний бюджет, місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення закладів освіти STEM-лабораторіями |  |  |  |
|  |  | - Закупівля оснащення для кабінетів природничо-математичного циклу | + |  | + | + | + | + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Державний бюджет, місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащення сучасним обладнанням кабінетів природничо-математичного циклу |  |  |  |
|  |  | - Закупівля оснащення для слабозорих та глухих дітей | + |  | + | + | + | + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації | - Державний бюджет | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Придбання сучасного оснащення для спец.шкіл-інтернатів |  |  |  |
| - 10.3 | - Забезпечення фондів бібліотек закладів освіти підручниками, - навчальними посібниками і художньою літературою | - Придбання для шкільних бібліотек підручників, - навчальних посібників і художньої літератури, створення медіа-центрів, проведення книжкових доброчинних акцій | + |  | + | + | + | + |  | - Управління освіти і науки, місцеві органи управління освітою | Державний бюджет, місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оновлення фондів шкільних бібліотек |  |  |  |
| Проєкт «Діджиталізація» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10.4 | - Забезпечення учасникам освітнього процесу рівного доступу до послуг, інформації та знань, що надаються на основі інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій | - Створення електронних бібліотек у закладах загальної середньої освіти | + |  | + | + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення електронних бібліотек |  |  |  |
|  |  | - Запровадження електронних сервісів (робоче місце вчителя, журнали) у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої освіти області | + |  | + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Обласний, місцеві бюджети | 1150 |  | 1150 | 1150 | 1150 |  | 1150 |  |  |  | Запровадити електронно-інформаційні системи у закладах освіти |  |  |  |
|  |  | - Створення та використання електронних підручників та посібників | + |  | + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдерджадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Обласний, місцеві бюджети | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створення електронних підручників |  |  |  |
|  |  | - Створення у закладах освіти електронних сервісів «Електронна школа» | + |  | + | - + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації, місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Обласний, місцеві бюджети | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Створити електронні сервіси «Електронна школа» |  |  |  |
|  |  | - Створення умов для забезпечення всіх закладів загальної середньої освіти швидкісним доступом до мережі Інтернет | + |  | + | + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Місцеві бюджети | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення 100% закладів доступом до високошвидкісної мережі Інтернет |  |  |  |
|  |  | - Підключення закладів загальної середньої освіти до мережі Інтернет | + |  | + | + | - + | - + |  | - Управління освіти і науки облдержадміністрації місцеві органи самоврядування та виконавчої влади | - Місцеві бюджети | - У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підключення 58 ЗЗСО до мережі Інтернет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 4560 |  | 4560 | 4560 | 4560 |  | 4560 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Разом за напрямом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всього по роках: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 7950,0 |  | 7950,0 | 7950,0 | 7950,0 |  | 7950,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Всього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 39750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |